## 报价明细
AI智能客服售前跟进系统 工程报价单
项目名称 | AI智能客服售前跟进系统
报价版本 | v1.0
报价日期 | 2026-05-20
人天单价 | 1500
总工程量
项目总价
一级模块 | 子模块 | 备注 | 人天单价 | 人天 | 金额
1. 线索与销售任务 | 手机号线索导入/录入 | 支持导入小风车手机号线索 | 1500 | 0.25
1. 线索与销售任务 | 线索状态流转 | 记录待添加、已申请、已通过、已接管等状态 | 1500 | 0.25
1. 线索与销售任务 | 销售库/微信账号配置 | 配置销售及对应微信设备 | 1500 | 0.25
1. 线索与销售任务 | 简单分配规则 | 按销售容量或手动规则分配线索 | 1500 | 0.5
1. 线索与销售任务 | 加好友任务生成 | 根据线索生成微信添加任务 | 1500 | 0.5
1. 线索与销售任务 | 任务列表/基础筛选 | 查看任务状态和失败任务 | 1500 | 0.25
1. 线索与销售任务 | 小计
2. RPA加好友与备注绑定 | 手机号搜索流程 | 控制微信按手机号搜索客户 | 1500 | 1
2. RPA加好友与备注绑定 | 固定好友申请语 | 发送统一添加好友话术 | 1500 | 0.5
2. RPA加好友与备注绑定 | 提交申请与结果记录 | 记录申请成功、失败、异常 | 1500 | 0.5
2. RPA加好友与备注绑定 | 备注规则生成 | 生成线索短码备注 | 1500 | 0.5
2. RPA加好友与备注绑定 | 会话标题/备注匹配绑定 | 将微信会话绑定回线索 | 1500 | 0.5
2. RPA加好友与备注绑定 | RPA异常重试与失败原因 | 处理搜索失败、控件异常、发送失败 | 1500 | 0.5
2. RPA加好友与备注绑定 | 单机Worker心跳/状态上报 | 上报销售电脑在线和运行状态 | 1500 | 0.5
2. RPA加好友与备注绑定 | 小计
3. 文字AI回复链路 | 接入现有OmniAuto文字回复 | 复用已有微信AI客服文字能力 | 1500 | 2.5
3. 文字AI回复链路 | 会话上下文绑定线索 | 让AI知道当前客户对应哪条线索 | 1500 | 2
3. 文字AI回复链路 | 最多轮次/停止规则 | 控制最多回复轮次和停止条件 | 1500 | 1.5
3. 文字AI回复链路 | 销售手动回复后AI停止 | 检测销售发言后暂停AI | 1500 | 2
3. 文字AI回复链路 | 高风险问题转人工 | 价格、车况、金融等敏感问题转人工 | 1500 | 2
3. 文字AI回复链路 | 回复审计记录 | 保存AI回复、原因和命中规则 | 1500 | 1.5
3. 文字AI回复链路 | 小计
4. 图片采集与视觉理解 | 图片消息识别（type=3） | 识别微信图片消息 | 1500 | 1.5
4. 图片采集与视觉理解 | RPA点开图片 | 自动打开客户发来的图片 | 1500 | 2.5
4. 图片采集与视觉理解 | 图片另存本地 | 保存图片供模型识别 | 1500 | 2
4. 图片采集与视觉理解 | 图片资产入库 | 记录图片路径、来源会话和线索 | 1500 | 1.5
4. 图片采集与视觉理解 | 千问视觉API接入 | 调用视觉模型理解图片内容 | 1500 | 2.5
4. 图片采集与视觉理解 | 图片理解结果结构化 | 提取车型、颜色、预算、用途等信息 | 1500 | 2.5
4. 图片采集与视觉理解 | 小计
5. 图文回复训练与编排 | 二手车图片咨询场景梳理 | 梳理客户发图常见意图 | 1500 | 2
5. 图文回复训练与编排 | 图文回复样本构建 | 构建图文对话训练/调优样本 | 1500 | 2.5
5. 图文回复训练与编排 | 图片理解结果接入evidence pack | 将图片识别结果交给OmniAuto回复引擎 | 1500 | 2
5. 图文回复训练与编排 | 图文回复提示词/风格规则 | 调整图文回复口吻和销售风格 | 1500 | 2
5. 图文回复训练与编排 | 图文回复Guard规则 | 防止图片回复乱承诺价格、车况、金融 | 1500 | 2
5. 图文回复训练与编排 | 图片回复回归测试集 | 固化图片场景测试用例 | 1500 | 1.5
5. 图文回复训练与编排 | 小计
6. 大风车与车源索引 | 大风车鉴权签名封装 | 封装appKey/appSecret签名 | 1500 | 0.5
6. 大风车与车源索引 | 店铺/车辆ID拉取适配 | 拉取指定店铺车源ID | 1500 | 0.5
6. 大风车与车源索引 | 车辆详情字段清洗 | 清洗品牌、车型、里程、价格等字段 | 1500 | 0.5
6. 大风车与车源索引 | 车辆图片拉取适配 | 获取车辆图片链接 | 1500 | 0.5
6. 大风车与车源索引 | AI可见字段白名单 | 隔离底价、车主信息等敏感字段 | 1500 | 0.5
6. 大风车与车源索引 | 本地车源索引 | 建立本地可检索车源数据 | 1500 | 0.5
6. 大风车与车源索引 | 小计
7. 测试部署与交付 | Windows测试环境部署 | 部署销售电脑运行环境 | 1500 | 1.5
7. 测试部署与交付 | 端到端流程联调 | 验证线索到接管完整流程 | 1500 | 2.5
7. 测试部署与交付 | 失败任务/异常场景测试 | 测试加好友失败、图片失败、AI停止等场景 | 1500 | 2
7. 测试部署与交付 | 真实微信灰度测试支持 | 使用真实微信账号小范围试跑 | 1500 | 2.5
7. 测试部署与交付 | 交付文档/操作说明 | 提供部署、使用和常见问题说明 | 1500 | 1.5
7. 测试部署与交付 | 小计
8. 项目管理与验收协调 | 需求细化与范围确认 | 确认一期正式工程范围和边界 | 1500 | 0.5
8. 项目管理与验收协调 | 销售规则确认与待办跟进 | 跟进接管规则、大风车参数等待办 | 1500 | 1
8. 项目管理与验收协调 | 周期沟通与进度同步 | 阶段性同步进度和风险 | 1500 | 0.5
8. 项目管理与验收协调 | 验收用例整理 | 整理交付验收清单 | 1500 | 0.5
8. 项目管理与验收协调 | 上线问题协调 | 协调试运行期间问题 | 1500 | 0.5
8. 项目管理与验收协调 | 小计
合计
付款节点
节点 | 比例 | 金额 | 触发条件
启动款 | 30% |  | 需求范围确认、项目启动
文字链路闭环 | 40% |  | 线索、加好友、文字AI回复链路可演示
图片链路闭环 | 20% |  | 图片采集、视觉理解、图文回复链路可演示
试运行验收 | 10% |  | 灰度试运行及验收问题修复完成
报价边界
包含 | 手机号线索导入、销售分配、个人微信手机号加好友、备注绑定、文字AI回复、图片另存、千问视觉理解、图文自动回复、本地车源索引、大风车基础适配、销售手动回复后AI停止、基础任务看板、日志与失败重试。
不包含 | 完整SaaS、复杂权限、计费、多商户隔离、抖音官方API、复杂BI报表、模型微调、高可用部署、长期运维、大风车商务开通费用、模型调用费、短信费、云资源费。
前提 | 甲方及时提供微信测试电脑、测试销售微信、小风车线索样本、大风车参数、千问视觉API Key、销售接管规则、图片测试样本。

## 总览
AI智能客服售前跟进系统 报价总览
总工程量
人天单价 | 1500
项目总价
周期 | 6-8周
模块 | 人天 | 金额
1. 线索与销售任务 | 2
2. RPA加好友与备注绑定 | 4
3. 文字AI回复链路 | 11.5
4. 图片采集与视觉理解 | 12.5
5. 图文回复训练与编排 | 12
6. 大风车与车源索引 | 3
7. 测试部署与交付 | 10
8. 项目管理与验收协调 | 3